## 1. Caracteristicas de dominio
Entradas |  |  | Salidas |  | Consultas |  | Archivos Internos |  | Archivos Externos
ítem | Complejidad |  | ítem | Complejidad | ítem | Complejidad | ítem | Complejidad | ítem | Complejidad
Inicio de Sesión | Medio |  | Ver datos de clientes | Bajo | Buscar Cliente | Bajo | Cliente | Bajo | Logo de la empresa | Bajo
Registrar Clientes | Bajo |  | Ver datos de Mecánico | Bajo | Buscar Mécanico | Bajo | Vehículo | Bajo
Modificar Clientes | Bajo |  | Ver datos de Vehículo | Bajo | Buscar Servicio | Bajo | Mantenimiento | Bajo
Registrar Mecánico | Bajo |  | Ver datos de Servicio | Bajo | Buscar Repuesto | Bajo | Detalle_Mantenimiento | Medio
Modificar Mecánico | Bajo |  | Ver datos de Repuesto | Bajo | Buscar Historial Mantenimiento | Medio | Mecánico | Bajo
Registrar Vehículo | Bajo |  | Ver datos de Mantenimiento | Bajo |  |  | Repuesto | Bajo
Modificar Vehículo | Bajo |  | Ver datos de Usuario | Bajo |  |  | Detalle_Repuesto | Bajo
Registrar Servicio | Bajo | [5 empty] | Servicio | Bajo
Modificar Servicio | Bajo | [5 empty] | Usuario | Bajo
Registrar Repuesto | Bajo | [5 empty] | Colaborador | Bajo
Modificar Repuesto | Bajo
Registrar Mantenimiento | Medio
Tabla Resumen
| Bajo | Medio | Alto
Entradas | 10 | 2 | 0
Salidas | 7 | 0 | 0
Consultas | 4 | 1 | 0
Archivos internos | 9 | 1 | 0
Archivos Externos | 1 | 0 | 0

## 2. Preguntas
Preguntas |  | Valor ( 0 - 5)
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? |  | 4
2. ¿Se requiere comunicaciòn de datos ? |  | 2
3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuído? |  | 0
4. ¿Es crítico el rendimiento? |  | 2
5. ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? |  | 3
6. ¿Requiere le sistema entrada de datos interactiva? |  | 3
7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? |  | 0
8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? |  | 2
9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? |  | 2
10. ¿Es complejo el procesamiento interno? |  | 2
11. ¿Se ha diseñado el código para que sea reutilizable? |  | 3
12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? |  | 0
13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? |  | 0
14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? |  | 4
| Total | 27

## 3. Punto de Función
Cuenta Total |  |  |  |  | Tipo de función | Peso del factor complejidad
| Bajo | Promedio | Alto | Total |  | Bajo | Promedio | Alto
Entradas | 10 | 2 | 0 | 38 | Entradas | 3 | 4 | 6
Salidas | 7 | 0 | 0 | 28 | Salidas | 4 | 5 | 7
Arch.Internos | 9 | 1 | 0 | 73 | Arch.Internos | 7 | 10 | 15
Arch.Externos | 1 | 0 | 0 | 5 | Arch.Externos | 5 | 7 | 10
Consultas | 4 | 1 | 0 | 16 | Consultas | 3 | 4 | 6
160
PF | 160 | [5 empty] | Lenguajes a usar | LDC
PFA | 147.2 | [5 empty] | C# | 30
Prom. LC | 30 |  | Preguntas |  |  |  | Promedio | 30
TLDC | 4416 |  | 27
MF | 4.416
Note on B11: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Puntos de función sin ajustar (PF)
Note on B12: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Puntos de función ajustados (PFA) PFA = PF * [0.65 + 0.01 * Sumatoria de Fi]
Note on E13: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Sumatoria de Fi

## 5. Estimación del esfuerzo
|  |  | A | 2.94
[6 empty] | Factor de los indicadores de escala |  |  | Factores de escala
[7 empty] | V.Cualitativo | V.Cuantitativo | Fact. de escala | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Ext. Alto
| MF | 4.416 |  |  |  | PREC | Muy Alto | 1.24 | PREC | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0
| B | 1.1795 |  |  |  | FLEX | Nominal | 3.04 | FLEX | 5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0
| Esfuerzo | 9.7598 | Hombres / Mes |  |  | RESL | Nominal | 4.24 | RESL | 7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0
Esfuerzo Redondeado |  | 10 | Hombres / Mes |  |  | TEAM | Alto | 2.19 | TEAM | 5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.1 | 0
[6 empty] | PMAT | Bajo | 6.24 | PMAT | 7.8 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0
[7 empty] | Total | 16.95
| Exponente del esfuerzo |  |  | 0.3139
| Tdes | 4.9068 | Meses
Tdes Redondeado |  | 5 | Meses |  |  | Factor de Esfuerzo Compuesto |  |  | Factor esfuerzo compuesto
[7 empty] | V.Cualitativo | V.Cuantitativo | Indice | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy Alto | Ext. Alto
[5 empty] | Producto | RELY | Nominal | 1 | RELY | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.39
[6 empty] | DATA | Muy Alto | 1.19 | DATA |  | 0.93 | 1 | 1.09 | 1.19
[6 empty] | CPLX | Nominal | 1 | CPLX | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.66
| Personal Requerido |  |  |  |  | RUSE | Nominal | 1 | RUSE |  | 0.91 | 1 | 1.14 | 1.29 | 1.49
| CH | 1.989 | Hombres |  |  | DOCU | Nominal | 1 | DOCU | 0.89 | 0.95 | 1 | 1.06 | 1.13
CH Redondeado |  | 2 | Hombres |  | Plataforma | TIME | Nominal | 1 | TIME |  |  | 1 | 1.11 | 1.31 | 1.67
[6 empty] | STOR | Nominal | 1 | STOR |  |  | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.57
[6 empty] | PVOL | Bajo | 0.87 | PVOL |  | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3
[5 empty] | Personal | ACAP | Alto | 0.83 | ACAP | 1.5 | 1.22 | 1 | 0.83 | 0.67
[6 empty] | PCAP | Alto | 0.87 | PCAP | 1.37 | 1.16 | 1 | 0.87 | 0.74
[6 empty] | PCON | Alto | 0.92 | PCON | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.84
[6 empty] | AEXP | Nominal | 1 | AEXP | 1.22 | 1.1 | 1 | 0.89 | 0.81
[6 empty] | PEXP | Nominal | 1 | PEXP | 1.25 | 1.12 | 1 | 0.88 | 0.81
[6 empty] | LTEX | Alto | 0.91 | LTEX | 1.22 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.84
[5 empty] | Proyecto | TOOL | Nominal | 1 | TOOL | 1.24 | 1.12 | 1 | 0.86 | 0.72
[6 empty] | SITE | Alto | 0.92 | SITE | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.84 | 0.78
[6 empty] | SCED | Nominal | 1 | SCED | 1.29 | 1.1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Total | 0.57581
Note on D6: Edwin Ricardo Lopez Garcia: A es una constante, su valor siempre será ese
Note on H10: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Precedente
Note on H11: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Flexibilidad de desarrollo
Note on H12: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Resolución de Arq./Riesgo
Note on H13: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Cohesión del Equipo de trabajo
Note on H14: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Madurez del proceso
Note on H22: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Complejidad Requerida
Note on H23: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Tamaño de la BD
Note on H24: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Complejidad del Producto
Note on H25: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Requerimientos de reusabilidad
Note on H26: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Documentación acorde a las diferentes etapas del ciclo de vida
Note on H27: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Restricción del tiempo de ejecución
Note on H28: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Restricción del Almacenamiento Principal
Note on H29: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Volatilidad de la plataforma
Note on H30: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Capacidad del Analista
Note on H31: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Capacidad del Programador
Note on H32: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Continuidad del personal
Note on H33: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Experiencia en la aplicación
Note on H34: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Experiencia en la plataforma
Note on H35: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Experiencia en el lenguaje y las herramientas
Note on H36: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Uso de Herramientas de Software
Note on H37: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Desarrollo multitare
Note on H38: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Cronograma de Desarrollo Requerido
𝐸𝑀_𝑖
𝑆𝐹_𝑖
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠𝑀𝑒𝑠)=𝐴∗(𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜)^𝐵∗ℿ𝐸𝑀_𝑖
𝐵=1.01+0.01∗∑▒〖𝑆𝐹_𝑖 〗
𝑇𝑑𝑒𝑠=2.4∗𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜^(0.28+0.002∗∑▒〖𝑆𝐹_𝑖 〗)
C#=𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜/𝑇𝑑𝑒𝑠

## 4. Base de Datos
Kb
Base de Datos SQL Vacía | 8192
Cliente |  |  |  | Colaborador |  |  | Usuario
Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes |  | Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes | Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes
IdCliente | INT | 4 |  | IdColaborador | INT | 4 | IdUsuario | INT | 4
Primer Nombre | VARCHAR(30) | 30 |  | IdUsuario | INT | 4 | Usuario | VARCHAR(50) | 50
Segundo Nombre | VARCHAR(30) | 30 |  | Primer Nombre | VARCHAR(30) | 30 | Contrasenia | VARCHAR(50) | 50
Primer Apellido | VARCHAR(30) | 30 |  | Segundo Nombre | VARCHAR(30) | 30 | Rol | VARCHAR(50) | 50
Segundo Apellido | VARCHAR(30) | 30 |  | Primer Apellido | VARCHAR(30) | 30 | Estado | VARCHAR(60) | 60
Telefono | VARCHAR(40) | 40 |  | Segundo Apellido | VARCHAR(30) | 30 |  | Total | 214
Correo | VARCHAR(60) | 60 |  | Direccion | VARCHAR(60) | 31
Direccion | VARCHAR(60) | 60 |  | Telefono | VARCHAR(30) | 32
Estado | VARCHAR(60) | 60 |  |  | Total | 191
| Total | 344
Mantenimiento |  |  |  | Detalle_Mantenimiento |  |  | Mecánico
Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes |  | Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes | Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes
IdMantenimiento | INT | 4 |  | IdDetalle_Mantenimiento | INT | 4 | IdMecánico | INT | 4
IdVehículo | INT | 4 |  | IdMantenimiento | INT | 4 | Primer Nombre | VARCHAR(30) | 30
Fecha_Ingreso | DATE | 8 |  | IdMecanico | INT | 5 | Segundo Nombre | VARCHAR(30) | 30
Fecha_Salida | DATE | 8 |  | IdServicio | INT | 6 | Primer Apellido | VARCHAR(30) | 30
Estado | VARCHAR(60) | 60 |  | Precio | FLOAT | 4 | Segundo Apellido | VARCHAR(30) | 30
| Total | 84 |  |  | Total | 23 | Especialidad | VARCHAR(50) | 50
[7 empty] | Telefono | VARCHAR(50) | 50
[7 empty] | Correo | VARCHAR(50) | 50
[7 empty] | Salario | MONEY | 8
[7 empty] | Direccion | VARCHAR(60) | 60
[7 empty] | Estado | VARCHAR(60) | 60
[8 empty] | Total | 402
Repuesto |  |  |  | Detalle_Repuesto |  |  | Vehículo
Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes |  | Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes | Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes
IdRepuesto | INT | 4 |  | IdRepuesto | INT | 4 | IdVehículo | INT | 4
Marca | VARCHAR(50) | 50 |  | IdDetalle_Mantenimiento | INT | 4 | IdCliente | INT | 4
Modelo | VARCHAR(50) | 50 |  | IdRepuesto | INT | 4 | Marca | VARCHAR(50) | 50
Descripcion | VARCHAR(60) | 60 |  | Cantidad | INT | 4 | Modelo | VARCHAR(50) | 50
Cantidad | INT | 4 |  | Autorizacion | CHAR(2) | 2 | Año | INT | 4
Precio | FLOAT | 4 |  |  | Total | 18 |  | Total | 112
| Total | 172
Servicio
Nombre del Campo | Tipo de dato | Tamaño de bytes
IdServicio | INT | 4
Descripcion | VARCHAR(50) | 50
Precio | FLOAT | 4
Tipo_Mantenimiento | VARCHAR(50) | 50
| Total | 108
Tabla Resumen
N° | Nombre de Tabla | Tamaño de los campos en bytes | Cantidad de Campos | Cantidad de Registros | Tamaño de Tabla (Bytes)
1 | Cliente | 344 | 9 | 7 | 2417
2 | Colaborador | 191 | 8 | 3 | 581
3 | Usuario | 214 | 5 | 3 | 647
4 | Mantenimiento | 84 | 5 | 13 | 1097
5 | Detalle_Mantenimiento | 23 | 5 | 8 | 189
6 | Mecánico | 402 | 11 | 5 | 2021
7 | Repuesto | 172 | 6 | 6 | 1038
8 | Detalle_Repuesto | 18 | 5 | 7 | 131
9 | Vehículo | 112 | 5 | 10 | 1125
10 | Servicio | 108 | 4 | 8 | 868
|  |  |  | Tamaño BD | 10114
|  | Total Kb Resumen | 9.877
|  | Total Kb Base | 8192
|  | Total de la Base | 8201.877
|  | Total Data | 1857.3091

## 6. Distribución
| MF | 4.416
| Esfuerzo | 9.7598
| Tdes | 5
| CH | 2 | [7 empty] | INDICADOR/MODO | FASES | PEQUEÑO 2 mf | INTERMEDIO8 mf | MEDIO 32 mf | GRANDE 128 mf | MUY GRANDE 512 mf
[10 empty] | ESFUERZO |  | 2 | 8 | 32 | 128 | 512
[10 empty] | porcentajes | Estudio Preliminar | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
[11 empty] | Análisis | 17% | 17% | 17% | 17% | 17%
[11 empty] | Diseño y desarrollo | 64% | 61% | 58% | 55% | 52%
| 0.40267 | [9 empty] | Diseño | 27% | 26% | 25% | 24% | 23%
[11 empty] | Desarrollo | 37% | 35% | 33% | 31% | 29%
[11 empty] | Prueba e implantación | 19% | 22% | 25% | 28% | 31%
TIEMPO DE DESARROLLO
[10 empty] | porcentajes | Estudio Preliminar | 16% | 18% | 20% | 22% | 24%
[11 empty] | Análisis | 24% | 25% | 26% | 27% | 28%
[11 empty] | Diseño y desarrollo | 56% | 52% | 48% | 44% | 40%
[11 empty] | Prueba e implant | 20% | 23% | 26% | 29% | 32%
[7 empty] | Distribución |  |  |  | Salarios ($)
Etapas | %Esf | Esf | %Tdes | Tdes | CH | CH real | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Programador |  | Jefe de Proyecto | 700
Est. Preliminar | 7% | 0.68318 | 16.81% | 0.84027 | 0.81306 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Analista Programador | 540
Análisis | 17% | 1.6592 | 24.4% | 1.2201 | 1.3598 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Programador | 250
Diseño y Desarrollo | 62.79% | 6.1284 | 54.39% | 2.7195 | 2.2535 | 2 | 1 | 0 | 1
Prueba e Implant | 20.21% | 1.9723 | 21.21% | 1.0604 | 1.8599 | 2 | 1 | 0 | 1
| 100% | 9.7598 | 100% | 5
Costo Total del Proyecto = CD + CI
CD = Costos de fuerza de trabajo + costo de uso de medios tecnico + costo de materiales + otros gastos
CFT = Sumatoria de los costos en las etapas
Fuerza de Trabajo |  |  | Costo de uso de medios tecnicos |  |  |  |  | Consumo de Computadora
CFT1 | 588.1867 |  | CUMT1 | 10.0424 |  |  |  | h | KW
CFT2 | 854.0933 |  | CUMT2 | 14.5824 |  |  |  | 8 | 2.2
CFT3 | 2583.4933 |  | CUMT3 | 65.0034 |  |  |  | 205 | 56.375
CFT4 | 1007.38 |  | CUMT4 | 25.3467
Total | 5033.1533 |  | Total | 114.975 |  |  |  | Cobro de UNIOFENOSA
[8 empty] | h | kw
Costo de Materiales |  |  | Otros Gatos |  |  |  |  | 1 | 0.212
CM1 | 2.3075 |  | Total | 1490
CM2 | 3.3507 | [6 empty] | Total KW | 11.9515
CM3 | 7.4681
CM4 | 2.912
Total | 16.0384 |  |  | TIPO DE CAMBIO
36.7
|  | Dolares | Cordobas
Costo Total del Proyecto |  | 6654.1667 | 244207.9185
Note on B31: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Cant de personal * salario * Tdes
Note on E31: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Tdes * CH real * total KW
Note on B38: Edwin Ricardo Lopez Garcia: Cant Materiales * tiempo de desarrollo

## Lista de Materiales
Material | Proyección Mensual | Gomper | Jardin | Hispamer | Precio Favorable
Hojas Blancas | 10 | 20 | 10 | 15 | 10
Lápiz Grafito | 2 | 13.04 | 15.42 |  | 13.04
Lapicero | 3 | 13.2925 | 16.47 | 44.04 | 13.2925 | Cambio a Dolar
Folder | 1 | 2.8129 | 4.809 | 26.665 | 2.8129 | 36.7
Engrapadora | 0.16667 | 8.1733 | 9.9183 | 25.2618 | 8.1733
Grapas | 0.16667 | 5.0217 | 6.1717 |  | 5.0217
Resaltador | 2 | 46.32 | 24.56 | 22.02 | 22.02
Saca Puntas | 2 | 17.72 | 20.96 | 17.616 | 17.616
Borradores | 2 | 11.94 | 15.74 | 8.808 | 8.808
TOTAL |  | 138.3204 | 124.049 | 159.4108 | 100.7844
|  |  | Total en Dolares |  | 2.7462